ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН

приказом управления образованием

администрации муниципального

образования Тбилисский район

от 27.09.2013 № 689

ПЛАН – ГРАФИК

внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)

в дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования Тбилисский район

| Направление мероприятий | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно – правовое обеспечение внедрения ФГОС ДО | Разработка муниципального плана-графика внедрения ФГОС ДО | до 1 октября 2013 г | директор МКУ «МЦ СДПО» С.П.Фисунова методист МКУ «МЦ СДПО» Т.В.Индриксон |
|  | Приказ «Об утверждении муниципального плана – графика внедрения ФГОС ДО» | до 1 октября 2013 г. | методист МКУ «МЦ СДПО» Т.В.Индриксон |
|  | Приказ «О формировании рабочей группы по разработке основной образовательной программы ДО» | до 1 октября 2013 г. | методист МКУ «МЦ СДПО» Т.В.Индриксон |
| Организационное обеспечение внедрения ФГОС ДО | Проведение инструктивно – методического семинара для заведующих и старших воспитателей ДОУ по вопросам внедрения ФГОС ДО | сентябрь 2013 г. | специалист управления образованием Л.Н. Аскольская методист МКУ «МЦ СДПО» Т.В.Индриксон |
|  | Организация и проведение семинаров, совещаний по проблемам внедрения ФГОС ДО | ежеквартально | директор МКУ «МЦ СДПО» С.П.Фисунова методист МКУ «МЦ СДПО» Т.В.Индриксон |
|  | Проведение мониторинга готовности ДОУ к введению и реализации ФГОС ДО | сентябрь-октябрь 2013 г | методист МКУ «МЦ СДПО» Т.В.Индриксон |
|  | Определение пилотных муниципальных дошкольных образовательных учреждений по введению ФГОС ДО. | ноябрь 2013 | директор МКУ «МЦ СДПО» С.П.Фисунова методист МКУ «МЦ СДПО» Т.В.Индриксон |
|  | Исполнение региональных инструктивно- методических документов по вопросам введения ФГОС ДО | постоянно | методист МКУ «МЦ СДПО» Т.В.Индриксон |
|  | Создание системы мониторинга результатов введения ФГОС ДО, результатов освоения воспитанниками ООП ДО | сентябрь 2014 г | методист МКУ «МЦ СДПО» Т.В.Индриксон |
|  | Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО | постоянно | директор МКУ «МЦ СДПО» С.П.Фисунова методист МКУ «МЦ СДПО» Т.В.Индриксон |
|  | Обеспечение взаимодействия ОУ и ДОУ по организации преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО | постоянно | методист МКУ «МЦ СДПО» Т.В.Индриксон |
|  | Подготовка методических рекомендаций на основе региональных для педагогических и руководящих работников ДОУ по внедрению ФГОС ДО | постоянно | директор МКУ «МЦ СДПО» С.П.Фисунова методист МКУ «МЦ СДПО» Т.В.Индриксон |
|  | Обобщение и тиражирование лучшего организационного и педагогического опыта по вопросам введения ФГОС ДО | постоянно | директор МКУ «МЦ СДПО» С.П.Фисунова методист МКУ «МЦ СДПО» Т.В.Индриксон |
|  | Обеспечение повышения квалификации, подготовки и переподготовки руководящих и педагогических кадров по вопросам введения ФГОС ДО через активные формы методической работы и курсов повышения квалификации | постоянно | директор МКУ «МЦ СДПО» С.П.Фисунова методист МКУ «МЦ СДПО» Т.В.Индриксон |
|  | Введение ФГОС ДО во всех ДОУ | сентябрь 2016 | директор МКУ «МЦ СДПО» С.П.Фисунова методист МКУ «МЦ СДПО» Т.В.Индриксон |
| Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и внедрению ФГОС ДО в ДОУ | постоянно | директор МКУ «МЦ СДПО» С.П.Фисунова методист МКУ «МЦ СДПО» Т.В.Индриксон |
|  | Размещение на официальном сайте отдела образования материалов, связанных с внедрением ФГОС ДО | постоянно | директор МКУ «МЦ СДПО» С.П.Фисунова методист МКУ «МЦ СДПО» Т.В.Индриксон |
| Управление внедрением ФГОС ДО | Публичная защита образовательных проектов внедрения ФГОС в практику работы ДОУ | май 2014 г | методист МКУ «МЦ СДПО» Т.В.Индриксон |
|  | Организация системы контроля за внедрением ФГОС ДО | постоянно | методист МКУ «МЦ СДПО» Т.В.Индриксон |

Директор муниципального казённого

учреждения «Методический центр в

системе дополнительного

педагогического образования»                                                                                                                             С.П.Фисунова